ОТЧЕТ

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 39 «Журавлик» присмотра и оздоровления с приоритетным осуществлением санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур

за первое полугодие 2020 года

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  |  | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год) |  | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации(число/месяц/год) |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| - Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами стенды образовательной организации | Разместить на стенде образовательной организации: -свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) -информацию об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий -информацию об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  | до 30.01.2020 |  | Старший воспитатель Пряничникова Н.Н. | Размещены на информационном стенде образовательной организации -свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) -информацию об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий -информацию об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 30.01.2020 |
| Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами официальный сайт организации | Разместить на сайте образовательной организации: -отчет о результатах самообследования -информацию об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий -информацию о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса -информацию о реализуемых образовательных программах, в т.ч. об адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой -информацию о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований и по договорам об образовании за счет средств ФЛ и/или ЮЛ, о языках, на которых осуществляется образование (обучение) -информацию о ФГОС и об образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии). Допускается вместо копий ФГОС и образовательных стандартов размещать гиперссылки на соответствующие документы на сайте Минобрнауки России -информацию об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья -информацию об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья -информацию об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья -информацию о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья -информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года -информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований, по договорам об образовании за счет средств ФЛ и/ или ЮЛ) |  |  | до 30.01.2020 |  | Старший воспитатель Пряничникова Н.Н. | Размещены на официальном сайте образовательной организации https://39vs.tvoysadik.ru/ -отчет о результатах самообследования -информацию об учебных планах реализуемых образовательных программ с приложением их копий -информацию о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса -информацию о реализуемых образовательных программах, в т.ч. об адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой -информацию о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований и по договорам об образовании за счет средств ФЛ и/или ЮЛ, о языках, на которых осуществляется образование (обучение) -информацию о ФГОС и об образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии). Допускается вместо копий ФГОС и образовательных стандартов размещать гиперссылки на соответствующие документы на сайте Минобрнауки России -информацию об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья -информацию об условиях охраны здоровья обучающихся | 30.01. 2020 |
| Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации | Разместить на официальном сайте образовательной организации: -ссылку на bus.gov.ru с результатами НОК -в разделе 'Независимая оценка качества условий оказания услуг' планов и отчетов по итогам НОК в 2019 году -банер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru (на главной странице официального сайта образовательной организации) |  |  | до 30.01.2020 |  | Старший воспитатель Пряничникова Н.Н. | Размещены на официальном сайте образовательной организации https://39vs.tvoysadik.ru/ - ссылки на bus.gov.ru с результатами НОК - в разделе 'Независимая оценка качества условий оказания услуг' планов и отчетов по итогам НОК в 2019 году - банер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru (на главной странице официального сайта образовательной организации) | 30.01.2020 |
| - Комфортность условий предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшить условия комфортности оказания услуг | Обеспечить в образовательном учреждении: -наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью -наличие и доступность питьевой воды |  |  | до 01.09.2021 |  | Заведующий Крашенинникова Н.В. Заведующий хозяйством Бессонова Е.С. |  |  |
| - Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими | Обеспечить в образовательном учреждении: -дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации -помощь, оказываемую работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории -наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому |  |  | ежемесячно |  | Заведующий Крашенинникова Н.В. Старший воспитатель Пряничникова Н.Н. Заведующий хозяйством Бессонова Е.С. | Проведен инструктаж с сотрудниками МБДОУ по вопросам доступности объектов и предоставляемых услуг Пройдены КПК педагогами по теме «Современные подходы и новые технологии в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС» | 27.01.2020 Февраль – март 2020 |
| - Доброжелательность и вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | Организация и проведение педсоветов и общих трудовых собраний по вопросам соблюдения профессиональной этики и правил внутреннего распорядка |  |  | ежемесячно |  | Заведующий Крашенинникова Н.В. Старший воспитатель Пряничникова Н.Н. | Проведены: педсовет «Педагогическая этика в дошкольном учреждении»; пед. час «Информационно-технологическая культура педагога»; общее трудовое собрание «Необходим ли кодекс МБДОУ?» | 24.01.2020 17.02.2020 23.03.2020 |
| Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг, в частности, создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию | Информирование родителей о спектре предоставляемых услуг |  |  | ежемесячно |  | Заведующий Крашенинникова Н.В. Старший воспитатель Пряничникова Н.Н. | Размещены на официальном сайте образовательной организации https://39vs.tvoysadik.ru/; на информационном стенде образовательной организации | 28.01.2020 28.02.2020 |
| Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности организационными условиями оказания услуг | Освещение деятельности образовательной организации на официальном сайте и информационных стендах |  |  | ежемесячно |  | Заведующий Крашенинникова Н.В. Старший воспитатель Пряничникова Н.Н. | Размещены на официальном сайте образовательной организации https://39vs.tvoysadik.ru/; на информационном стенде образовательной организации | 23.01.2020 28.02.2020 |
| ## V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличить долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию |  | Организовать мероприятия по информированию участников образовательных отношений о деятельности МБДОУ. Размещать и обновлять информацию о деятельности МБДОУ на сайте образовательной организации, тем самым создать условия для готовности получателей рекомендовать МБДОУ для посещения. | ежемесячно еженедельно |  | Заведующий Крашенинникова Н.В. Старший воспитатель Пряничникова Н.Н. |  | Реализован педагогический проект «Взаимодействие ДОУ с участниками образовательных отношений в рамках ФГОС ДО» Размещена и систематически обновляется информация о деятельности МБДОУ на официальном сайте образовательной организации https://39vs.tvoysadik.ru/ | 10.02.2020 – 16.03.2020 |
| Увеличить долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в образовательной организации |  | Проведение анкетирования всех участников образовательных отношений с целью выявления удовлетворённости деятельностью дошкольной образовательной организацией В результате анкетирования всех участников образовательного процесса выявление проблем и составление плана реализации выявленных недостатков. | до 29.02.2020 |  | Заведующий Крашенинникова Н.В. Старший воспитатель Пряничникова Н.Н. |  | Проведено анкетирование всех участников образовательных отношений. Составлен план реализации выявленных недостатков. | 17.02.2020 27.02.2020 |